KẾ HOẠCH 22/10 — CHIA VIỆC NHÓM 4

Initial decision record 2 trang + Python + dated data record  ·  16:00, 22/10/2026

Mục tiêu: nộp đúng 2 trang, đủ 12 triệu USD, có universe – window – benchmark – allocation – assumptions – evaluation rule; kèm Python chạy được và data record có ngày. Đây là kế hoạch, không phải bằng chứng đã nộp.

1. 22/10 phải nộp gì?

• Initial decision record ≤ 2 trang: universe, estimation window, benchmark, dollar allocation, material assumptions, evaluation/rebalancing rule.

• Working Python file: chạy được từ raw data đã lưu; có retrieval code; không cần internet khi rebuild.

• Dated data record: ticker, nguồn, ngày tải, settings, package versions, hash.

• Frozen policy: `policy/frozen_policy.json` + SHA-256, khóa trước khi lấy evaluation 2023–2025.

• Receipt: ảnh chụp/email xác nhận đã nộp; không nói “đã nộp” khi chưa có.

2. Bốn người, bốn phần

| Người | Việc chính phải xong | Output | Hạn | Người kiểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minh (A) | Chốt allocation 12m; viết phần allocation/assumptions/evaluation rule; đóng gói Python + data record; freeze policy; nộp bài. | A1 allocation A2 assumptions A3 eval rule A4 python + data A5 receipt | 21/10 | B, C, D |
| B | Kiểm Beta/Delta, coupon, funding cash flow; viết 1 trang bond verification; 3 bullet rủi ro lãi suất. | B1 bond sheet B2 funding check B3 rate note | 20/10 | Minh, D |
| C | Chốt 10 mã + 2 ETF; eligibility matrix; benchmark VTI; kiểm 2 monthly returns; source record. | C1 eligibility C2 benchmark C3 return check C4 source record | 20/10 | Minh, D |
| D | Viết narrative 2 trang; định nghĩa 15%; assumptions register; AI disclosure; kiểm page limit; đọc lần cuối. | D1 narrative D2 15% note D3 assumptions D4 AI disclosure | 21/10 | B, C |

3. Ai verify ai?

| Người làm | Người kiểm | Kiểm gì |
| --- | --- | --- |
| Minh | B | Beta/Delta, coupon, funding cash flow, exact repricing |
| Minh | C | 2 monthly returns, 96 tháng, ticker/cutoff, data record |
| Minh | D | 3 claims trọng yếu, page limit 2 trang, wording |
| B | Minh + D | Bond math, đơn vị, ngày; memo/slide khớp số |
| C | Minh + D | Universe, ETF mandate, nguồn trước 31/12/2022 |
| D | B + C | 15% không mâu thuẫn cash-flow; evidence đủ |

4. Lịch 18–22/10

| Ngày | Minh | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/10 | Data pack; allocation; đọc PDF | Đọc PDF/memo; timeline | Đọc memo; universe | Rubric; assumptions |
| 19/10 | Returns; portfolio; eval rule | Beta/Delta; funding | Eligibility; 2 returns | Draft 2 trang |
| 20/10 | Evaluation; freeze; integration | Bond sheet; rate note | Benchmark; source | 15%; AI disclosure |
| 21/10 | Cross-check; final 2 trang | Check bond; sign-off | Check data; sign-off | Final read; sign-off |
| 22/10 | 09:00 QA; 15:00 upload; 16:00 deadline | Có mặt trả lời | Có mặt trả lời | Giữ receipt |

5. Nếu thiếu thời gian, làm gì trước

• Ưu tiên 1: đúng 2 trang + allocation 12m + universe + assumptions + evaluation rule.

• Ưu tiên 2: bond funding và benchmark VTI; mỗi phần chỉ cần 3 bullet có số.

• Ưu tiên 3: Python chạy được + data record; đừng làm đẹp slide trước 22/10.

• Bỏ qua: white paper dài, extra scenario, factor detail — để sau 22/10.

6. Cấu trúc 2 trang initial record

| Trang | Mục | Nội dung nên có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Decision | 1 câu: payment bonds + USMV; tổng 12 triệu USD. |
| 1 | Allocation | Beta, Delta, USMV, costs; cộng đúng 12.000.000. |
| 1 | Universe | 10 mã = 8 stocks + 2 ETFs; 7 sectors; VTI/USMV khác mandate. |
| 1 | Benchmark | VTI cho growth; nêu policy benchmark và cách đo. |
| 2 | Assumptions | Inflation 2,5%; RF 4%; ERP 4,5%; A=4; costs 5/10bp; zero reinvestment. |
| 2 | Evaluation | Jan 2023–Dec 2025; rebalance tháng 12; 10bp mỗi trade. |
| 2 | Risk | 15% là escalation threshold, không phải guarantee; stress 17,53%. |
| 2 | Data/AI | Data record có ngày; AI disclosure; giới hạn dữ liệu. |

7. Checklist trước khi bấm nộp

☐  Đúng 2 trang, không tràn, không nhét appendix.

☐  Allocation cộng đủ 12.000.000 USD, gồm costs.

☐  Universe: 10 mã = 8 stocks + 2 ETFs, 7 sectors; VTI và USMV khác mandate.

☐  Estimation window: Jan 2015 – Dec 2022, đúng 96 tháng common.

☐  Benchmark: VTI cho growth; nêu rõ policy benchmark.

☐  Assumptions: inflation 2,5%; RF 4%; ERP 4,5%; A=4; costs 5/10bp; zero reinvestment; no default.

☐  Evaluation rule: Jan 2023 – Dec 2025; rebalance tháng 12 về fixed weights; 10bp mỗi lần trade; no terminal liquidation charge.

☐  Python chạy offline từ raw data; có retrieval code và requirements.

☐  Data record có ngày, ticker, settings, versions, hash.

☐  Policy frozen + SHA-256 trước evaluation.

☐  Đủ 4 chữ ký check: Minh, B, C, D.

☐  Receipt nộp bài đã lưu.

8. Năm điều không được làm

• Không đổi 2,4 triệu / 3,6 triệu hoặc ngày trả.

• Không dùng dữ liệu sau 31/12/2022 để thiết kế quyết định.

• Không fill missing bằng số bịa, không thay raw data.

• Không nói “đã nộp” khi chưa có receipt.

• Không để quá 2 trang; cắt chữ, không cắt evidence.

9. Điền tên thật trước 18/10

| Vai | Tên | Mạnh gì | Output nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Minh | Python, số, tổng hợp | A1–A5 |
| B | ………… | Excel, đọc đề, cẩn thận | B1–B3 |
| C | ………… | Đọc tài liệu, ETF, nguồn | C1–C4 |
| D | ………… | Viết, policy, thuyết trình | D1–D4 |

Xong khi: 2 trang đúng limit + Python chạy được + data record có ngày + policy hash + 4 chữ ký check + receipt. Không xong khi chỉ “đọc thấy ổn”.